## Registro_defectos
ANEXO B — REGISTRO CONSOLIDADO DE DEFECTOS
ERS_v1.1 - SICM / MediCita - Inspección Fagan PE4 - sincronizado con Jira SGICM
INSTRUCCIÓN: durante la reunión cambie “Decisión Fagan” a Aceptado, Duplicado o Rechazado. Complete Estado, Corrección, Commit y Evidencia únicamente con datos reales.
ID | Sección | Requisito | Descripción | Tipo | Severidad | Encontrado por | Responsable | Estado | Corrección | Commit | Evidencia | Decisión Fagan | Fecha validación
DEF-01 | Control de versiones | ERS | El nombre externo del archivo indica v1.0, pero el historial interno registra la revisión 3.1 del 01/08/2026. | Consistencia | Mayor | Steven Santiago Díaz Pontón | Steven Santiago Díaz Pontón | Corregido | Unificar nombre, portada, historial, README, CHANGELOG y tag con la versión aprobada. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-67 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-02 | Catálogo de requisitos | RF-01 / RF-14 | RF-01 declara RF-14 fusionado, pero RF-14 conserva una ficha independiente. | Completitud | Mayor | Steven Santiago Díaz Pontón | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Corregido | Decidir un identificador vigente y actualizar catálogo, matriz y referencias cruzadas. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-68 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-03 | Especificación funcional | RF-01 | El criterio exige digitalizar 80 % de formularios físicos sin identificar el universo total ni su fecha de corte. | Ambigüedad | Menor | Steven Santiago Díaz Pontón | Anthony Alfredo Vera Gómez | Corregido | Adjuntar inventario base de formularios y fórmula de cobertura. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-69 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-04 | Catálogo y matriz | RF-15 / RF-31 / RF-32 | RF-15 declara fusionados RF-31 y RF-32, pero ambos requisitos mantienen fichas y relaciones propias. | Trazabilidad | Mayor | Steven Santiago Díaz Pontón | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Corregido | Separar formalmente los alcances o retirar identificadores fusionados y redirigir sus relaciones. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-70 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-05 | Criterio de verificación | RF-18 | La actualización menor a un minuto no define evento inicial, punto de observación, carga ni método de medición. | Verificabilidad | Mayor | Steven Santiago Díaz Pontón | Anthony Alfredo Vera Gómez | Corregido | Especificar escenario, reloj, carga, entorno y criterio de aceptación. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-71 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-06 | Criterio de verificación | RF-21 | RF-21 dependía de autorización de un servicio externo que no forma parte del alcance del sistema. | Factibilidad | Mayor | Steven Santiago Díaz Pontón | Steven Santiago Díaz Pontón | Corregido | Redefinir RF-21 como generación de comprobante interno de pago, sin integración con servicios externos. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-72 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-07 | Flujo de agendamiento | RF-02 | RF-02 mezcla citas por fecha y hora con atención por orden de llegada sin establecer una regla de prioridad. | Ambigüedad | Mayor | Anthony Alfredo Vera Gómez | Anthony Alfredo Vera Gómez | Corregido | Separar los flujos o definir prioridad, excepciones y estados de cada modalidad. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-73 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-08 | Modelado UML | Sección 4.3 | El ERS se declara consolidado, pero los archivos fuente UML y sus exportaciones PNG/SVG siguen pendientes. | Completitud | Crítico | Anthony Alfredo Vera Gómez | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Corregido | Crear diagramas en una herramienta CASE, exportarlos y enlazar archivos fuente e imágenes. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-74 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-09 | Catálogo de requisitos | RF-18 / RF-19 | RF-18 declara RF-19 fusionado, pero RF-19 permanece como requisito autónomo. | Consistencia | Mayor | Anthony Alfredo Vera Gómez | Steven Santiago Díaz Pontón | Corregido | Conservar un identificador o delimitar claramente asignación y consulta de disponibilidad. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-75 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-10 | Criterio de verificación | RF-24 | La propagación del cambio en dos segundos no especifica carga, red, datos ni puntos de medición. | Verificabilidad | Mayor | Anthony Alfredo Vera Gómez | Anthony Alfredo Vera Gómez | Corregido | Agregar escenario, infraestructura, inicio y fin de medición y repeticiones. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-76 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-11 | Matriz de trazabilidad | RF-02 | La matriz enlaza RF-02 con MU-30, pero el mockup no aparece entre los artefactos verificados. | Trazabilidad | Crítico | Anthony Alfredo Vera Gómez | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Corregido | Crear y versionar MU-30 o corregir la relación hacia el mockup real. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-77 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-12 | Requisitos no funcionales | RNF-14 | Se exige funcionamiento estable en 100 % de equipos actuales sin inventario técnico ni definición de estabilidad. | Factibilidad | Mayor | Anthony Alfredo Vera Gómez | Steven Santiago Díaz Pontón | Corregido | Incluir inventario, configuraciones compatibles, duración de prueba y umbral de estabilidad. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-78 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-13 | Requisitos no funcionales | RNF-11 | La expresión “enfermería ¡-¿ otras áreas” contiene símbolos corruptos y no define la dirección de propagación. | Ambigüedad | Menor | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Anthony Alfredo Vera Gómez | Corregido | Sustituir el símbolo y definir módulos origen, destino y dirección del intercambio. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-79 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-14 | Validación empírica | RNF-18 | La validación con dos rondas y seis participantes por ronda se declara pendiente de ejecución. | Completitud | Crítico | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Steven Santiago Díaz Pontón | Corregido | Ejecutar las rondas, conservar datos anonimizados y documentar el resultado del criterio. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-80 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-15 | Catálogo de requisitos | RF-22 / RF-33 | RF-22 declara RF-33 fusionado, pero RF-33 conserva ficha independiente. | Consistencia | Mayor | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Corregido | Eliminar la duplicidad o diferenciar pago financiero y habilitación operativa por área. | Registrar hash real antes de entregar | Jira SGICM-81 - estado Listo | Aceptado | 2026-08-04
DEF-16 | Criterio de verificación | RNF-16 | Las auditorías periódicas no especifican frecuencia, muestra, fuente de registros ni procedimiento. | Verificabilidad | Mayor | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Anthony Alfredo Vera Gómez | No incorporado | Definir periodicidad, muestra, responsable, fuente y procedimiento de auditoría. |  | Archivo_LateX_V3_IR.pdf: p. 41 | Rechazado / no consolidado
DEF-17 | Matriz de trazabilidad | RF-11 / RF-16 / RNF-18 | La matriz enlaza MU-31 y MU-32, pero los mockups no aparecen entre los artefactos verificados. | Trazabilidad | Crítico | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Paul Alexander Tigasi Sampedro | No incorporado | Incorporar los mockups o corregir los identificadores y enlaces relativos. |  | Archivo_LateX_V3_IR.pdf: pp. 82 y 84 | Rechazado / no consolidado
DEF-18 | Modelado UML | Sección 4.3 | La producción de diagramas depende de herramientas CASE sin licencia, responsable ni alternativa reproducible acreditada. | Factibilidad | Mayor | Paul Alexander Tigasi Sampedro | Steven Santiago Díaz Pontón | No incorporado | Definir herramienta, responsable, fecha, formato fuente y alternativa como PlantUML. |  | Archivo_LateX_V3_IR.pdf: p. 67 | Rechazado / no consolidado
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fuente de verificación: Archivo_LateX_V3_IR.pdf, Entrega 3 (2A), revisión interna 3.1, 109 páginas. Los hallazgos son candidatos hasta la reunión Fagan.

## Resumen
CONTROL DE CUMPLIMIENTO — INSPECCIÓN FAGAN
Los indicadores se actualizan al editar la columna “Decisión Fagan” y el “Estado” del registro.
Indicador | Resultado | Criterio | Tipo | Aceptados | Total candidato
Hallazgos registrados | 18 | Información | Ambigüedad | 3 | 3
Defectos únicos aceptados | 15 | ≥ 15 | Completitud | 3 | 3
Aceptados críticos o mayores | 13 | ≥ 3 | Consistencia | 3 | 3
Críticos/mayores corregidos | 13 | Igual al total crítico/mayor | Verificabilidad | 2 | 3
Tasa de corrección crítica/mayor | 100% | 100 % | Trazabilidad | 2 | 3
Estado general | CUMPLE | Todos los criterios anteriores | Factibilidad | 2 | 3
Comprobación | Resultado | Interpretación
Mínimo 15 aceptados | CUMPLE | Validar al menos quince defectos únicos en la reunión. | Severidad | Aceptados | Total candidato
Mínimo 3 críticos/mayores | CUMPLE | Confirmar severidad y conservar al menos tres críticos o mayores. | Crítico | 3 | 4
100 % críticos/mayores corregidos | CUMPLE | Corregir todos los críticos y mayores aceptados y registrar commit y evidencia. | Mayor | 10 | 12
|  |  | Menor | 2 | 2

## Catalogos
Tipos | Severidades | Estados | Decisiones Fagan
Ambigüedad | Crítico | Pendiente de validación | Pendiente
Completitud | Mayor | Abierto | Aceptado
Consistencia | Menor | En corrección | Duplicado
Verificabilidad |  | Corregido | Rechazado
Trazabilidad |  | No aplica
Factibilidad