## Matriz
MATRIZ DE TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL — SICM / MEDICITA
Base: ERS_v1.1 del SICM. Matriz bidireccional vinculada al backlog Jira SGICM (89 elementos exportados).
Los casos de prueba se encuentran definidos en “Catalogo_pruebas”. “No aplica” y “No requiere interfaz” siempre incluyen una razón. Los elementos pendientes no se presentan como existentes.
Fila | Requisito | Fuente | Caso de uso | Historia | Criterio | Diseño | Mockup | Prueba | Estado | Objetivo | Issue Jira
1 | RF-01 | EV-01 | CU-02 | US-06 | CA-01 a CA-03 | COMP-MedicoGeneral | MU-03 | CP-RF-01 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Digitalizar y consultar historia clínica | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-10
2 | RF-02 | EV-01 / EV-02 | CU-01 | US-01 | CA-01 a CA-04 | COMP-Paciente | No disponible: resolver RFC-01; el mockup referido no fue verificado | CP-RF-02 | Revisar: RFC-01 por mockup no verificado | Agendar citas | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-11
3 | RF-03 | EV-01 | CU-02 | US-02 | CA-01 a CA-04 | COMP-MedicoGeneral | MU-04 | CP-RF-03 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Buscar pacientes | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-12
4 | RF-04 | EV-01 | CU-03 | US-03 | CA-01 a CA-04 | COMP-MedicoGeneral | MU-05 | CP-RF-04 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Emitir recetas | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-13
5 | RF-05 | EV-01 | CU-02 | US-05 | CA-01 a CA-04 | COMP-MedicoGeneral | MU-03 | CP-RF-05 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Actualizar historial clínico | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-14
6 | RF-06 | EV-01 | CU-04 | US-04 | CA-01 a CA-04 | COMP-Paciente | MU-29 | CP-RF-06 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Cancelar citas | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-15
7 | RF-07 | EV-04 | CU-05 | US-19 | CA-01 a CA-03 | COMP-MedicoGeneral | MU-06 / MU-15 | CP-RF-07 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Compartir información entre áreas | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-16
8 | RF-08 | EV-01 | CU-05 | US-06 | CA-01 a CA-03 | COMP-MedicoGeneral | MU-07 | CP-RF-08 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Generar reportes de atención | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-17
9 | RF-09 | CU-12 / EV-01 | CU-12 / CU-32 / CU-33 | US-07 / US-31 / US-32 | CA-01 a CA-03 | COMP-Login | MU-01 | CP-RF-09 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Autenticar, recuperar contraseña y cerrar sesión | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-18
10 | RF-10 | EV-04 / CU-13 | CU-13 / CU-31 | US-08 / US-30 | CA-01 a CA-03 | COMP-Login | MU-01 | CP-RF-10 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Gestionar permisos y cuentas | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-19
11 | RF-11 | EV-02 | CU-14 | US-01 | CA-01 a CA-04 | COMP-Paciente | No disponible: resolver RFC-01; el mockup referido no fue verificado | CP-RF-11 | Revisar: RFC-01 por mockup no verificado | Notificar automáticamente | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-20
12 | RF-12 | EV-04 | CU-15 | US-09 | CA-01 a CA-03 | Servicio de auditoría | No requiere interfaz: servicio interno consultado desde auditoría | CP-RF-12 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Auditar acciones | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-21
13 | RF-13 | EV-01 / CU-01 | CU-01 | US-01 | CA-01 a CA-04 | COMP-Odontologia | MU-09 | CP-RF-13 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Consultar disponibilidad horaria | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-22
14 | RF-14 | EV-01 | CU-22 | US-05 | CA-01 a CA-04 | COMP-MedicoGeneral | MU-03 | CP-RF-14 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Digitalizar documentación clínica | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-23
15 | RF-15 | CU Gestionar Inventario / EV-Enf-01 | CU-29 | US-33 | CA-01 a CA-02 | COMP-Enfermeria | MU-19 | CP-RF-15 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Gestionar inventario | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-24
16 | RF-16 | EV-01 | Flujo documentado en RF-16 | Específico de RF-16 | Criterios de RF-16 | COMP-Paciente | No disponible: resolver RFC-01; el mockup referido no fue verificado | CP-RF-16 | Revisar: RFC-01 por mockup no verificado | Asistente virtual con IA | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-25
17 | RF-17 | EV-01 | CU-16 | US-10 | CA-01 a CA-03 | COMP-MedicoGeneral | MU-07 | CP-RF-17 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Gestionar perfil del personal médico | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-26
18 | RF-18 | EV-01 | CU-17 | US-11 | CA-01 a CA-03 | COMP-MedicoGeneral | MU-07 | CP-RF-18 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Asignar turnos del personal médico | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-27
19 | RF-19 | EV-01 | CU-17 | US-12 | CA-01 a CA-03 | COMP-MedicoGeneral | MU-07 | CP-RF-19 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Consultar disponibilidad del personal | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-28
20 | RF-20 | EV-01 | CU-17 | US-11 | CA-01 a CA-03 | COMP-MedicoGeneral | MU-07 | CP-RF-20 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Reasignar turnos ante ausencias | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-29
21 | RF-21 | Requisito normativo SRI | CU-18 | US-13 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-21 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Emitir comprobantes electrónicos | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-30
22 | RF-22 | EV-Enf-01 | CU-19 | US-14 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-22 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Registrar pagos | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-31
23 | RF-23 | EV-Enf-01 | CU-19 | US-14 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-23 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Generar reportes financieros | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-32
24 | RF-24 | EV-01 | CU-11 | US-15 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-24 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Configurar horarios por área | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-33
25 | RF-25 | EV-01 | CU-11 | US-15 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-25 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Definir cupo máximo por turno | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-34
26 | RF-26 | EV-Enf-01 | CU-06 | US-16 | CA-01 a CA-03 | COMP-Enfermeria | MU-18 | CP-RF-26 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Registrar signos vitales | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-35
27 | RF-27 | EV-Enf-01 | CU-07 | US-17 | CA-01 a CA-03 | COMP-Enfermeria | MU-17 | CP-RF-27 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Buscar paciente por cédula | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-36
28 | RF-28 | EV-Enf-01 | CU-07 | US-18 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-28 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Registrar datos personales | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-37
29 | RF-29 | EV-Enf-01 | CU-20 | US-18 | CA-01 a CA-02 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-29 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Registrar menores sin cédula | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-38
30 | RF-30 | EV-Enf-01 | CU-10 | US-19 | CA-01 a CA-03 | COMP-Psicologia | MU-14 | CP-RF-30 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Restringir acceso clínico por rol | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-39
31 | RF-31 | EV-Enf-01 | CU-29 | US-33 | CA-01 a CA-02 | COMP-Enfermeria | MU-19 | CP-RF-31 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Alertar stock bajo y caducidad | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-40
32 | RF-32 | EV-Enf-01 | CU-30 | US-34 | CA-01 a CA-02 | COMP-Enfermeria | MU-19 | CP-RF-32 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Registrar entrega trazable de medicamentos | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-41
33 | RF-33 | EV-Enf-01 | CU-08 | US-20 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-33 | Revisar: RFC-02 por fusión inconsistente | Registrar cobro por área | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-42
34 | RF-34 | EV-Enf-01 | CU-08 | US-21 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-34 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Asignar turno automáticamente | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-43
35 | RF-35 | EV-Enf-01 | CU-09 | US-19 | CA-01 a CA-03 | COMP-Enfermeria | MU-20 | CP-RF-35 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Derivar paciente entre áreas | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-44
36 | RF-36 | EV-Enf-01 | CU-01 | US-01 | CA-01 a CA-04 | COMP-TerapiaFisica | MU-26 | CP-RF-36 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Agendar citas por área | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-45
37 | RF-37 | EV-Enf-01 | CU-21 | US-23 | CA-01 a CA-02 | COMP-TerapiaFisica | MU-28 | CP-RF-37 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Reprogramar o cancelar citas por área | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-46
38 | RF-38 | EV-Enf-01 | CU-07 | US-22 | CA-01 a CA-03 | Módulo de Recepción (CU-07/CU-08) | MU-17 | CP-RF-38 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Consultar rápidamente paciente registrado | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-47
39 | RF-39 | EV-01 | CU-23 / CU-24 / CU-25 / CU-26 | US-24 a US-27 | CA-01 a CA-02 | COMP-MedicoGeneral | MU-03 / MU-05 | CP-RF-39 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Registrar atención clínica integral | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-48
40 | RF-40 | EV-01 / EV-Enf-01 | CU-27 / CU-28 | US-28 / US-29 | CA-01 a CA-02 | Módulo Nutrición / COMP-TerapiaFisica | MU-15 / MU-26 | CP-RF-40 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Registrar plan nutricional o sesión de terapia | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-49
41 | RNF-01 | ERS v3.1, §3.4; ISO/IEC 25010 | CU-02 | US-02 | Historial ≤ 2 s en 95 % con hasta 50 usuarios | COMP-MedicoGeneral | MU-03 | CP-RNF-01 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Eficiencia de consultas de historial | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-50
42 | RNF-02 | ERS v3.1, §3.4; LOPDP | CU-12 / CU-13 | US-07 / US-08 | TLS 1.2+, AES-256 y pruebas de penetración | Servicio de seguridad | No requiere interfaz: cifrado y control de acceso | CP-RNF-02 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Confidencialidad de datos | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-51
43 | RNF-03 | ERS v3.1, §3.4; ISO/IEC 25010 | CU-01 / CU-02 | US-01 / US-02 | Finalización ≥ 90 % y SUS ≥ 75 | Diseño UI transversal | MU-01 / MU-03 | CP-RNF-03 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Usabilidad general | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-52
44 | RNF-04 | ERS v3.1, §3.4; ISO/IEC 25010 | No aplica: disponibilidad operacional | No aplica: requisito transversal | Disponibilidad ≥ 99 % y MTTR ≤ 30 min | Infraestructura y monitoreo | No requiere interfaz: operación de infraestructura | CP-RNF-04 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Disponibilidad en horario de atención | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-53
45 | RNF-05 | ERS v3.1, §3.4; ISO/IEC 25010 | No aplica: arquitectura interna | No aplica: requisito transversal | Cobertura automatizada ≥ 70 % y arquitectura por capas | Arquitectura por capas | No requiere interfaz: mantenibilidad interna | CP-RNF-05 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Mantenibilidad y extensibilidad | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-54
46 | RNF-06 | ERS v3.1, §3.4; LOPDP | CU-10 / CU-12 / CU-13 | US-07 / US-19 | 100 % de accesos no autorizados rechazados y auditados | Servicio de seguridad / auditoría | No requiere interfaz: política de autorización | CP-RNF-06 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Control de acceso clínico | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-55
47 | RNF-07 | ERS v3.1, §3.4; ISO/IEC 25010 | No aplica: prueba transversal de interfaz | No aplica: requisito transversal | Chrome, Edge y Safari; 360 px a 1920 px | Diseño web responsivo | No aplica: se verifica sobre todas las interfaces | CP-RNF-07 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Compatibilidad y portabilidad web | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-56
48 | RNF-08 | EV-Enf-01; ERS v3.1, §3.4.1 | CU-07 | US-17 | Recuperar expediente ≤ 3 s en 95 % | Módulo de Recepción | MU-17 | CP-RNF-08 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Rendimiento de búsqueda por cédula | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-57
49 | RNF-09 | EV-Enf-01; ERS v3.1, §3.4.1 | No aplica: disponibilidad operacional | No aplica: requisito transversal | Disponibilidad mensual ≥ 99 % | Infraestructura y monitoreo | No requiere interfaz: operación de infraestructura | CP-RNF-09 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Disponibilidad mensual | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-58
50 | RNF-10 | EV-Enf-01; LOPDP | CU-12 / CU-13 | US-07 / US-08 | 100 % de accesos indebidos bloqueados y registrados | COMP-Login / Servicio de seguridad | MU-01 | CP-RNF-10 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Autenticación individual y RBAC | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-59
51 | RNF-11 | EV-Enf-01; ERS v3.1, §3.4.1 | CU-06 / CU-09 | US-16 / US-19 | Propagación entre módulos ≤ 10 s | Servicio de integración | No requiere interfaz: comunicación entre módulos | CP-RNF-11 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Compatibilidad e integración | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-60
52 | RNF-12 | EV-Enf-01; ERS v3.1, §3.4.1 | CU-07 | US-18 | Registro ≤ 5 min; error ≤ 5 % después de capacitación | Módulo de Recepción | MU-17 | CP-RNF-12 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Usabilidad del registro de pacientes | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-61
53 | RNF-13 | EV-Enf-01; ERS v3.1, §3.4.1 | CU-07 / CU-20 | US-18 | 100 % de registros cumplen validaciones obligatorias | Módulo de Recepción | MU-17 | CP-RNF-13 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Integridad de datos personales | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-62
54 | RNF-14 | ERS v3.1, §3.4.1; inventario técnico requerido | No aplica: compatibilidad de plataforma | No aplica: requisito transversal | 100 % de equipos actuales; criterio pendiente de precisar | Infraestructura cliente | No aplica: se verifica en equipos, no en un mockup | CP-RNF-14 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Portabilidad a equipos actuales | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-63
55 | RNF-15 | EV-Enf-01; ERS v3.1, §3.4.1 | CU-29 | US-33 | Informe automático de inventario ≤ 2 min | COMP-Enfermeria | MU-19 | CP-RNF-15 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Generación de informe de inventario | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-64
56 | RNF-16 | EV-Enf-01; LOPDP | CU-20 | US-18 | 0 asociaciones erróneas; auditoría pendiente de precisar | Módulo de Recepción | MU-17 | CP-RNF-16 | Trazado; prueba diseñada, no ejecutada | Protección de datos de menores | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-65
57 | RNF-17 | No disponible: RNF-17 no está especificado en el ERS v3.1 | No aplica: requisito ausente | No aplica: requisito ausente | No aplica: definir RNF-17 o corregir la numeración | No aplica: requisito ausente | No aplica: requisito ausente | CP-RNF-17 | Bloqueado: requisito no especificado en ERS v3.1 | Requisito ausente en el catálogo | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-66
58 | RNF-18 | ERS v3.1, §3.4.2; marco de explicabilidad | Flujo documentado en RF-16 | Específico de RF-16 | ≥ 80 % califica explicación ≥ 4/5; < 2 s y ≤ 40 palabras | COMP-Paciente | No disponible: resolver RFC-01; el mockup referido no fue verificado | CP-RNF-18 | Revisar: RFC-01 por mockup no verificado | Explicabilidad del asistente virtual | https://medicita1.atlassian.net/browse/SGICM-67
Note on H7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La referencia anterior apuntaba a un mockup no verificado. No debe sustituirse por otro identificador sin acuerdo del CCB y evidencia del artefacto real.

## Catalogo_pruebas
CATÁLOGO DE CASOS DE PRUEBA — TRAZABILIDAD INVERSA
Cada prueba referencia una fila y un requisito de la matriz. “Diseñado, no ejecutado” no implica que la prueba haya sido aprobada o superada.
Prueba | Requisito | Fila matriz | Objetivo de prueba | Precondición | Procedimiento | Resultado esperado | Estado de ejecución | Evidencia
CP-RF-01 | RF-01 | 1 | Verificar Digitalizar y consultar historia clínica. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-02 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-01 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-02 | RF-02 | 2 | Verificar Agendar citas. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-01 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-02 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-03 | RF-03 | 3 | Verificar Buscar pacientes. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-02 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-03 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-04 | RF-04 | 4 | Verificar Emitir recetas. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-03 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-04 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-05 | RF-05 | 5 | Verificar Actualizar historial clínico. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-02 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-05 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-06 | RF-06 | 6 | Verificar Cancelar citas. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-04 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-06 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-07 | RF-07 | 7 | Verificar Compartir información entre áreas. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-05 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-07 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-08 | RF-08 | 8 | Verificar Generar reportes de atención. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-05 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-08 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-09 | RF-09 | 9 | Verificar Autenticar, recuperar contraseña y cerrar sesión. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-12 / CU-32 / CU-33 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-09 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-10 | RF-10 | 10 | Verificar Gestionar permisos y cuentas. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-13 / CU-31 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-10 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-11 | RF-11 | 11 | Verificar Notificar automáticamente. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-14 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-11 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-12 | RF-12 | 12 | Verificar Auditar acciones. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-15 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-12 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-13 | RF-13 | 13 | Verificar Consultar disponibilidad horaria. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-01 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-13 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-14 | RF-14 | 14 | Verificar Digitalizar documentación clínica. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-22 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-14 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-15 | RF-15 | 15 | Verificar Gestionar inventario. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-29 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-02. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-15 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-16 | RF-16 | 16 | Verificar Asistente virtual con IA. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar Flujo documentado en RF-16 y aplicar el criterio: Criterios de RF-16. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-16 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-17 | RF-17 | 17 | Verificar Gestionar perfil del personal médico. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-16 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-17 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-18 | RF-18 | 18 | Verificar Asignar turnos del personal médico. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-17 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-18 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-19 | RF-19 | 19 | Verificar Consultar disponibilidad del personal. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-17 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-19 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-20 | RF-20 | 20 | Verificar Reasignar turnos ante ausencias. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-17 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-20 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-21 | RF-21 | 21 | Verificar Emitir comprobantes electrónicos. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-18 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-21 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-22 | RF-22 | 22 | Verificar Registrar pagos. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-19 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-22 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-23 | RF-23 | 23 | Verificar Generar reportes financieros. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-19 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-23 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-24 | RF-24 | 24 | Verificar Configurar horarios por área. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-11 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-24 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-25 | RF-25 | 25 | Verificar Definir cupo máximo por turno. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-11 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-25 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-26 | RF-26 | 26 | Verificar Registrar signos vitales. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-06 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-26 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-27 | RF-27 | 27 | Verificar Buscar paciente por cédula. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-07 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-27 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-28 | RF-28 | 28 | Verificar Registrar datos personales. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-07 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-28 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-29 | RF-29 | 29 | Verificar Registrar menores sin cédula. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-20 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-02. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-29 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-30 | RF-30 | 30 | Verificar Restringir acceso clínico por rol. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-10 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-30 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-31 | RF-31 | 31 | Verificar Alertar stock bajo y caducidad. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-29 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-02. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-31 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-32 | RF-32 | 32 | Verificar Registrar entrega trazable de medicamentos. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-30 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-02. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-32 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-33 | RF-33 | 33 | Verificar Registrar cobro por área. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-08 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-33 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-34 | RF-34 | 34 | Verificar Asignar turno automáticamente. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-08 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-34 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-35 | RF-35 | 35 | Verificar Derivar paciente entre áreas. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-09 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-35 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-36 | RF-36 | 36 | Verificar Agendar citas por área. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-01 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-04. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-36 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-37 | RF-37 | 37 | Verificar Reprogramar o cancelar citas por área. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-21 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-02. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-37 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-38 | RF-38 | 38 | Verificar Consultar rápidamente paciente registrado. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-07 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-03. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-38 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-39 | RF-39 | 39 | Verificar Registrar atención clínica integral. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-23 / CU-24 / CU-25 / CU-26 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-02. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-39 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RF-40 | RF-40 | 40 | Verificar Registrar plan nutricional o sesión de terapia. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-27 / CU-28 y aplicar el criterio: CA-01 a CA-02. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RF-40 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-01 | RNF-01 | 41 | Verificar Eficiencia de consultas de historial. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-02 y aplicar el criterio: Historial ≤ 2 s en 95 % con hasta 50 usuarios. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-01 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-02 | RNF-02 | 42 | Verificar Confidencialidad de datos. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-12 / CU-13 y aplicar el criterio: TLS 1.2+, AES-256 y pruebas de penetración. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-02 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-03 | RNF-03 | 43 | Verificar Usabilidad general. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-01 / CU-02 y aplicar el criterio: Finalización ≥ 90 % y SUS ≥ 75. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-03 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-04 | RNF-04 | 44 | Verificar Disponibilidad en horario de atención. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar No aplica: disponibilidad operacional y aplicar el criterio: Disponibilidad ≥ 99 % y MTTR ≤ 30 min. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-04 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-05 | RNF-05 | 45 | Verificar Mantenibilidad y extensibilidad. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar No aplica: arquitectura interna y aplicar el criterio: Cobertura automatizada ≥ 70 % y arquitectura por capas. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-05 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-06 | RNF-06 | 46 | Verificar Control de acceso clínico. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-10 / CU-12 / CU-13 y aplicar el criterio: 100 % de accesos no autorizados rechazados y auditados. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-06 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-07 | RNF-07 | 47 | Verificar Compatibilidad y portabilidad web. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar No aplica: prueba transversal de interfaz y aplicar el criterio: Chrome, Edge y Safari; 360 px a 1920 px. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-07 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-08 | RNF-08 | 48 | Verificar Rendimiento de búsqueda por cédula. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-07 y aplicar el criterio: Recuperar expediente ≤ 3 s en 95 %. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-08 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-09 | RNF-09 | 49 | Verificar Disponibilidad mensual. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar No aplica: disponibilidad operacional y aplicar el criterio: Disponibilidad mensual ≥ 99 %. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-09 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-10 | RNF-10 | 50 | Verificar Autenticación individual y RBAC. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-12 / CU-13 y aplicar el criterio: 100 % de accesos indebidos bloqueados y registrados. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-10 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-11 | RNF-11 | 51 | Verificar Compatibilidad e integración. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-06 / CU-09 y aplicar el criterio: Propagación entre módulos ≤ 10 s. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-11 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-12 | RNF-12 | 52 | Verificar Usabilidad del registro de pacientes. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-07 y aplicar el criterio: Registro ≤ 5 min; error ≤ 5 % después de capacitación. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-12 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-13 | RNF-13 | 53 | Verificar Integridad de datos personales. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-07 / CU-20 y aplicar el criterio: 100 % de registros cumplen validaciones obligatorias. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-13 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-14 | RNF-14 | 54 | Verificar Portabilidad a equipos actuales. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar No aplica: compatibilidad de plataforma y aplicar el criterio: 100 % de equipos actuales; criterio pendiente de precisar. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-14 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-15 | RNF-15 | 55 | Verificar Generación de informe de inventario. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-29 y aplicar el criterio: Informe automático de inventario ≤ 2 min. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-15 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-16 | RNF-16 | 56 | Verificar Protección de datos de menores. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar CU-20 y aplicar el criterio: 0 asociaciones erróneas; auditoría pendiente de precisar. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-16 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-17 | RNF-17 | 57 | Verificar Requisito ausente en el catálogo. | No aplica: requisito ausente. | Definir RNF-17 o corregir formalmente la numeración antes de diseñar la prueba. | Existe una decisión aprobada y trazable sobre RNF-17. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución
CP-RNF-18 | RNF-18 | 58 | Verificar Explicabilidad del asistente virtual. | Datos de prueba y rol autorizado disponibles; versión del ERS identificada. | Ejecutar Flujo documentado en RF-16 y aplicar el criterio: ≥ 80 % califica explicación ≥ 4/5; < 2 s y ≤ 40 palabras. Registrar evidencia reproducible. | El comportamiento asociado a RNF-18 cumple completamente el criterio definido y no genera efectos no autorizados. | Diseñado, no ejecutado | Sin evidencia de ejecución

## Control
CONTROL AUTOMÁTICO DE COBERTURA Y CALIDAD
Los resultados se calculan desde las hojas Matriz y Catalogo_pruebas.
Control | Resultado | Criterio
Relaciones normalizadas | 58 | 58 identificadores esperados
Requisitos funcionales | 40 | 40 RF
Identificadores RNF esperados | 18 | 18 RNF
Celdas vacías injustificadas | 0 | 0
Pruebas definidas | 58 | 58
Pruebas ejecutadas | 0 | Informativo
Mockups no verificados | 4 | 0 antes de baseline
Requisitos bajo RFC-02 | 11 | 0 antes de baseline
Estado general | PENDIENTE DE CORRECCIONES | Todos los controles satisfechos
Elemento pendiente | Requisito(s) | Acción | Documento de decisión | Estado
Mockups no verificados | RF-02, RF-11, RF-16, RNF-18 | Crear artefactos o corregir enlaces | RFC-01 | Pendiente
Fusiones inconsistentes | RF-01/14; RF-15/31/32; RF-18/19; RF-22/33; RF-24/25 | Consolidar o separar alcance y actualizar relaciones | RFC-02 | Pendiente
RNF-17 ausente | RNF-17 | Definir requisito o corregir numeración y conteo del ERS | Nuevo defecto / decisión CCB | Pendiente